## Hoja1
Actividad | Presedencia | Duracion
A |  | 10 | [5 empty] | H
B | A | 15 | [5 empty] | 18 |  | I | K | L
C | B | 12 |  |  |  | D |  |  | F
D | B | 9 |  |  |  | 9 |  |  | 7 | 15 | 10 | 1
E | B | 26
F | C | 7 | A | B |  |  | C
G | C | 4 | 10 | 15 |  |  | 12
H | D | 18 | [6 empty] | G | J
I | F | 15 |  |  |  | E |  |  | 4
J | F,G | 13 |  |  |  | 23 |  |  |  | 13
K | H,I | 10
L | E,J,K | 1
[5 empty] | Rutas | paso | tiempo
[5 empty] | 1 | A,B,D,H,K,L | 63
[5 empty] | 2 | A,B,C,F,I,K,L | 70
[5 empty] | 3 | A,B,C,G,J,L | 55
[5 empty] | 4 | A,B,C,F,J,L | 58
[5 empty] | 5 |  | 49
Actividad | Presedencia | Duracion
A |  | 10
B | A | 15
C | B | 12
D | B | 9
E | B | 26
F | C | 7
G | C | 4
H | D | 18
I | F | 15
J | F,G | 13
K | H,I | 10
L | E,J,K | 1
1
5
2
4
6
3
9
8
7
10
11
12
13

## Hoja2
H
Actividad | Presedencia | Duracion | [8 empty] | 34 | 52 |  |  | K
A |  | 10 | [6 empty] | D |  | 41 | 59 |  |  | 59 | 69
B | A | 15 | [6 empty] | 25 | 34 | 7 |  |  |  | 59 | 69
C | B | 12 | [6 empty] | 32 | 41 | 18 |  |  |  | 59
D | B | 9 | [6 empty] | 7 | [5 empty] | 10
E | B | 26 | Inicio |  | A |  | B |  | 9 |  | F |  | I
F | C | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 25 |  |  | 37 | 44 | 44 | 59
G | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 25 |  |  | 37 | 44 | 44 | 59
H | D | 18 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | C |  | 0 |  | 0
I | F | 15 | 0 |  | 10 |  | 15 |  | 25 | 37 | 7 |  | 15 |  |  |  | L |  | FIN
J | F,G | 13 | [6 empty] | 25 | 37 | [6 empty] | 69 | 70 | 70 | 70
K | H,I | 10 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 69 | 70 | 70 | 70
L | E,J,K | 1 | [6 empty] | 12 |  | G |  | J |  |  |  | 0 |  | 0
[11 empty] | 37 | 41 | 44 | 57 |  |  | 1 |  | 0
[11 empty] | 52 | 56 | 56 | 69
[9 empty] | E |  | 15 |  | 12
[9 empty] | 25 | 51 | 4 |  | 13
[9 empty] | 43 | 69
18
26